项目复盘报告

文档编号：PMO-REVIEW-2026-09    部门：项目管理办公室    版本：V1.0

编写人：唐靖    日期：2026-07-13    适用范围：数据看板一期项目复盘

# 项目概况

项目原计划 6 周完成需求、研发、测试和灰度发布，实际历时 8 周，整体延期 10 个工作日。

项目整体延期原因为需求变更频繁。

风险应对措施写为加强沟通。

# 经验沉淀

经验沉淀部分暂未列出可复用模板。

后续行动项只写了继续优化流程。

## 阶段复盘

| 阶段 | 计划完成 | 实际完成 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 指标口径反复确认 |
| 开发联调 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 测试环境交付延迟 |
| 灰度发布 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 回滚演练补充 |

## 改进事项

| 事项 | 责任团队 | 计划完成日 |
| --- | --- | --- |
| 建立需求冻结机制 | 产品部 | 2026-08-15 |
| 沉淀上线检查表 | PMO | 2026-08-20 |

# 复盘结论

项目目标达成，但过程管理需要更前置。

跨团队口径确认应在研发启动前完成。

# 审批与归档

本文件经业务负责人、执行负责人和质量负责人确认后生效。批注关闭前不得作为正式版本归档。